План лечебно-профилактической работы с учащимися

МБОУ «Мелеховская СОШ № 1 имени И.П. Монахова».

Цель: Охрана здоровья учащихся и укрепление их психического и физического состояния.

Задачи:

- Проведение профилактических мероприятий;

- контроль соблюдения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима;

- организация физического воспитания и закаливания, питания, в том числе диетического;

- совершенствование медицинского обслуживания;

- психолого-педагогическое сопровождение, диагностика уровня физического развития учащихся, а также постоянное сотрудничество с родителями с целью укрепления здоровья детей.

| №№ п.п. | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Проверка санитарного состояния школы перед началом учебного года и определить готовность школы к приему учащихся. | Август | Директор школы Алёшина И.А. заведующий хозяйством Желенкова Н.Н. медсестра школы Карпова Ю.В. |
|  | Подготовка медицинского кабинета, обеспечение его необходимым инвентарем | Август- сентябрь | Заведующий хозяйством Желенкова Н.Н. медсестра школы Карпова Ю.В. |
|  | Проверка имеющейся, подготовка новой необходимой медицинской документации. | Август- октябрь | Медсестра школы Карпова Ю.В. |
|  | Ведение и обновление документации (медицинские формы на ребенка). | В течение года | Медсестра школы Карпова Ю.В. |
|  | Подбор учебной мебели, соответственно росту учащихся. | Сентябрь | Медсестра школы Карпова Ю.В. |
| 2.Лечебно-профилактические мероприятия |  |  |  |
|  | Организация и проведение медицинский осмотр всех учащихся: - Определение медгруппы каждого учащегося; - Определение медгруппы для занятий физкультурой. | Октябрь-ноябрь | Медсестра школы Карпова Ю.В. |
|  | Анализ результатов медицинских осмотров, доведение сведений до учителей, занесение данных с рекомендациями в лист здоровья. | Ноябрь-декабрь | Медсестра школы Карпова Ю.В. |
|  | Профилактика травматизма среди учащихся. Учет и анализ всех случаев травм. | В течение года | Зам. директора по УВР Лихачева О.И. Медсестра школы Карпова Ю.В. классные руководители |
|  | Контроль за физическим воспитанием учащихся через посещения уроков физкультуры, секций и факультативных занятия. | В течение года | Зам. директора по УВР Ляликова О.А. Медсестра школы Карпова Ю.В. |
| 3.Санитарно-противоэпидемические мероприятия. |  |  |  |
|  | Планирование и анализ вакцинации. | В течение года | Медсестра школы Карпова Ю.В. |
|  | Контроль за технологией приготовления пищи, мытья посуды, сроками реализации продуктов и готовой пищи, санитарным состоянием пищеблока. | Ежедневно | Медсестра школы Карпова Ю.В., школьная комиссия по питанию Ильиных И.В. |
|  | Учет и изоляция инфекционных больных, проведение осмотра контактирующих. | В течение года | Медсестра школы Карпова Ю.В. |
|  | Осмотр детей перед профилактическими прививками | В течение года | Педиатр |
|  | Контроля за прохождением персоналом школы медицинских профилактических осмотров. | В течение года | Медсестра школы Карпова Ю.В. |
|  | Осмотр на педикулез (подавать экстренные извещения) | Каждую четверть | Медсестра школы Карпова Ю.В. |
|  | Соблюдение воздушно-теплового режима в учреждении | В течение года | Заведующий хозяйством Желенкова Н.Н. медсестра школы Карпова Ю.В. |
| 4.Санитарно-просветительные мероприятия |  |  |  |
|  | Составление плана санитарно-просветительных мероприятий, обеспечение их выполнения. | Сентябрь | Зам. директора по УВР Лихачева О.И. медсестра школы Карпова Ю.В. |
|  | Беседы с учащимися по формированию ценности здоровья. | В течение года | Медсестра школы Карпова Ю.В. классные руководители |
|  | Организация и проведение дней здоровья. | В течение года | Зам. директора по ВР Ильиных И.В. медсестра школы Карпова Ю.В. |
|  | Оформление информации в «Уголок здоровья» | В течение года | Медсестра школы Карпова Ю.В. |
|  | Лекции (беседы) по вопросам санитарного состояния школы, профилактике инфекционных заболеваний, личной гигиене и др. с учетом эпидемиологической обстановки. | В течение года | Медсестра школы Карпова Ю.В. |
|  | Работа с родителями по вопросам воспитания у детей ЗОЖ. | В течение года | Медсестра школы Карпова Ю.В. |
|  | Мониторинг физического развития учащихся | В течение года | Зам. директора по УВР Лихачева О.И., учителя физической культуры, медсестра школы Карпова Ю.В. |
| 5.Аналитическая деятельность. |  |  |  |
|  | Анализ заболеваемости школьников | Декабрь | Медсестра школы Карпова Ю.В. |
|  | Анализ деятельности медицинского кабинета. | Май | Медсестра школы Карпова Ю.В. |